## لوحة المعلومات
لوحة المعلومات التنفيذية للمشاريع
ملخص تنفيذي تلقائي للمشاريع المعتمدة فقط؛ المبادرات لا تدخل في مؤشرات التنفيذ.
إجمالي المشاريع | مشاريع خضراء | مشاريع كهرمانية | مشاريع حمراء | مشاريع مكتملة
6 | 3 | 1 | 1 | 1
الموازنة المعتمدة | التكلفة الفعلية | استهلاك الموازنة | مشاريع تجاوزت الموازنة |  | حالة | عدد
2800000 | 2155000 | 76.96% | 1 |  | أخضر | 3
[5 empty] | مكتمل | 1
مخاطر مرتفعة/حرجة | مشكلات مفتوحة | معالم متأخرة | إجراءات متأخرة
3 | 2 | 2 | 1
متوسط تحقيق المنافع | آخر تحديث للبيانات
62.42% | 2026-08-18
[5 empty] | البيان | القيمة
[5 empty] | الموازنة | 2800000
[5 empty] | التكلفة | 2155000

## المشاريع والمبادرات
المشاريع والمبادرات
يتم احتساب لوحة المعلومات من السجلات التي يكون نوعها «مشروع» فقط .. أما المبادرات هي أفكار لا يتم إحتسابها إلا إذا تحولت لمشاريع
نوع السجل | الرقم | الاسم | الهدف / المبرر | الراعي (اختياري) | المالك / مدير المشروع | تاريخ البداية (اختياري) | النهاية المخططة (اختياري) | النهاية الفعلية (اختياري) | نسبة الإنجاز (اختياري) | الموازنة المعتمدة (اختياري) | التكلفة الفعلية (اختياري) | الوقت المنقضي (محسوب) | انحراف الإنجاز (محسوب) | استهلاك الموازنة (محسوب) | حالة الجدول (محسوب) | حالة التكلفة (محسوب) | الصحة العامة (محسوب) | آخر تحديث | ملاحظات (اختياري)
مشروع | PRJ-001 | بوابة الخدمات الرقمية | تطوير قناة رقمية موحدة للخدمات | الراعي التنفيذي | مدير المشروع أ | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  | 62% | 800000 | 430000 | 65.26% | -3.258% | 53.75% | أخضر | أخضر | أخضر | 2026-08-18 | التنفيذ يسير وفق الخطة
مشروع | PRJ-002 | تطوير حوكمة مكتب المشاريع | توحيد منهجية الحوكمة والمتابعة ورفع التقارير | مدير الإدارة | مدير المشروع ب | 2026-05-01 | 2026-09-30 |  | 55% |  |  | 71.71% | -16.71% |  | كهرماني | غير مطبق | كهرماني | 2026-08-18 | مشروع إداري بدون موازنة مستقلة
مشروع | PRJ-003 | منصة البيانات والتقارير | توحيد بيانات الأداء وإعداد تقارير تنفيذية | الراعي التنفيذي | مدير المشروع ج | 2026-02-01 | 2026-08-31 |  | 68% | 950000 | 980000 | 93.84% | -25.84% | 103.2% | أحمر | أحمر | أحمر | 2026-08-18 | يحتاج تدخلًا في الجدول والتكلفة
مشروع | PRJ-004 | أتمتة الإجراءات الداخلية | تقليل زمن المعالجة اليدوية ورفع كفاءة المتابعة | مدير العمليات | مدير المشروع د | 2026-06-01 | 2026-12-15 |  | 40% |  |  | 39.59% | 0.4061% |  | أخضر | غير مطبق | أخضر | 2026-08-18 | مشروع تشغيلي بدون موازنة مستقلة
مشروع | PRJ-005 | تحسين الأمن السيبراني | رفع جاهزية الضوابط الأمنية وإغلاق الفجوات الرئيسية | مدير التقنية | مدير المشروع هـ | 2025-10-01 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | 100% | 600000 | 585000 | 100% | 0% | 97.5% | مكتمل | أخضر | مكتمل | 2026-07-01 | تم الإغلاق
مشروع | PRJ-006 | تطوير تجربة الموقع المؤسسي | تحسين تجربة المستخدم والأداء وإمكانية الوصول | مدير الاتصال | مدير المشروع و | 2026-07-01 | 2026-11-30 |  | 28% | 450000 | 160000 | 31.58% | -3.579% | 35.56% | أخضر | أخضر | أخضر | 2026-08-18 | التنفيذ في بدايته
مبادرة | INI-001 | بوابة المعرفة المؤسسية | تجميع المعرفة والسياسات والإجراءات في نقطة وصول واحدة | مدير الإدارة | مالك المبادرة أ | [12 empty] | 2026-08-15 | فكرة قيد الدراسة
مبادرة | INI-002 | منصة إدارة العقود | تحسين تتبع العقود والالتزامات والتجديدات | الراعي التنفيذي | مالك المبادرة ب | [12 empty] | 2026-08-12 | تحتاج دراسة جدوى
مبادرة | INI-003 | تحسين رحلة الموظف الرقمية | تبسيط الخدمات الداخلية المرتبطة بالموظفين | مدير الموارد البشرية | مالك المبادرة ج | [12 empty] | 2026-08-10 | فكرة أولية
Formulas:
الوقت المنقضي (محسوب) = IF([نوع السجل]<>"مشروع","",IF(OR([تاريخ البداية (اختياري)]="",[النهاية المخططة (اختياري)]="",[النهاية المخططة (اختياري)]<=[تاريخ البداية (اختياري)]),"",IF([النهاية الفعلية (اختياري)]<>"",100%,MAX(0,MIN(100%,(TODAY()-[تاريخ البداية (اختياري)])/([النهاية المخططة (اختياري)]-[تاريخ البداية (اختياري)]))))))

## المتابعة التنفيذية
المتابعة التنفيذية
المعالم والإجراءات والمشكلات في سجل واحد مرتبط برقم المشروع.
نوع المتابعة | رقم السجل | رقم المشروع | الوصف | المسؤول | تاريخ الاستحقاق / المعلم | تاريخ الإنجاز الفعلي | الأهمية (اختياري) | الحالة المكتوبة (اختياري) | حالة المتابعة (محسوب) | أيام التأخير / الانحراف (محسوب) | ملاحظات (اختياري)
معلم | MIL-001 | PRJ-001 | اعتماد التصميم النهائي | مدير المشروع أ | 2026-07-15 | 2026-07-13 | عالية | مكتمل | مكتمل | -2
معلم | MIL-002 | PRJ-001 | اكتمال اختبار المستخدم | قائد الاختبار | 2026-08-10 |  | عالية | قيد التنفيذ | متأخر | 8 | تأخر بسبب جاهزية بيانات الاختبار
معلم | MIL-003 | PRJ-003 | اعتماد لوحة المؤشرات التنفيذية | مدير المشروع ج | 2026-08-05 |  | عالية | قيد التنفيذ | متأخر | 13
معلم | MIL-004 | PRJ-006 | اعتماد النموذج التفاعلي | مدير المشروع و | 2026-08-30 |  | متوسطة | قيد التنفيذ | مفتوح | 0
إجراء | ACT-001 | PRJ-002 | اعتماد قالب تقرير الحالة الموحد | مدير PMO | 2026-08-14 |  | عالية | مفتوح | متأخر | 4
إجراء | ACT-002 | PRJ-003 | تأكيد خطة معالجة تجاوز التكلفة | مدير المشروع ج | 2026-08-20 |  | عالية | مفتوح | مفتوح | 0
إجراء | ACT-003 | PRJ-004 | مراجعة إجراءات المرحلة الأولى | مدير العمليات | 2026-08-25 |  | متوسطة | مفتوح | مفتوح | 0
مشكلة | ISS-001 | PRJ-003 | تأخر تزويد فريق المشروع ببيانات مصدر رئيسي | مالك البيانات | 2026-08-12 |  | عالية | مفتوح | متأخر | 6
مشكلة | ISS-002 | PRJ-001 | ملاحظة تكامل في بيئة الاختبار | قائد التقنية | 2026-08-22 |  | متوسطة | مفتوح | مفتوح | 0
Formulas:
حالة المتابعة (محسوب) = IF([نوع المتابعة]="","",IF([تاريخ الإنجاز الفعلي]<>"","مكتمل",IF([تاريخ الاستحقاق / المعلم]="","مفتوح",IF(TODAY()>[تاريخ الاستحقاق / المعلم],"متأخر","مفتوح"))))
أيام التأخير / الانحراف (محسوب) = IF([نوع المتابعة]="","",IF([تاريخ الاستحقاق / المعلم]="","",IF([تاريخ الإنجاز الفعلي]<>"",[تاريخ الإنجاز الفعلي]-[تاريخ الاستحقاق / المعلم],IF(TODAY()>[تاريخ الاستحقاق / المعلم],TODAY()-[تاريخ الاستحقاق / المعلم],0))))

## المخاطر والاعتماديات
المخاطر والاعتماديات
سجل المخاطر والاعتماديات والافتراضات .. احتساب التعرض يطبق على المخاطر فقط.
نوع السجل | رقم السجل | رقم المشروع | الوصف | المالك | الاحتمالية 1-5 (اختياري) | الأثر 1-5 (اختياري) | درجة التعرض (محسوب) | التصنيف (محسوب) | الاستجابة / الإجراء | التاريخ المستهدف (اختياري) | الحالة (اختياري) | ملاحظات (اختياري)
مخاطرة | RSK-001 | PRJ-001 | تأخر جاهزية التكامل مع نظام خارجي | قائد التقنية | 4 | 4 | 16 | مرتفع | اختبار التكامل مبكرًا وتفعيل خطة بديلة | 2026-08-25 | مفتوح
مخاطرة | RSK-002 | PRJ-003 | استمرار ارتفاع التكلفة مقارنة بالإنجاز | مدير المشروع ج | 5 | 4 | 20 | حرج | مراجعة النطاق وإعادة تقدير الأعمال المتبقية | 2026-08-22 | مفتوح
مخاطرة | RSK-003 | PRJ-002 | تفاوت تطبيق منهجية الحوكمة بين الإدارات | مدير PMO | 3 | 4 | 12 | مرتفع | جلسات تعريف ومراجعة دورية للتطبيق | 2026-09-01 | مفتوح
مخاطرة | RSK-004 | PRJ-006 | تأخر اعتماد المحتوى النهائي | مدير الاتصال | 3 | 3 | 9 | متوسط | تحديد مالكي المحتوى ومواعيد اعتماد واضحة | 2026-09-05 | مفتوح
اعتمادية | DEP-001 | PRJ-001 | اعتماد الربط من مزود الخدمة الخارجي | قائد التقنية |  |  |  |  | متابعة أسبوعية مع المزود | 2026-08-28 | مفتوح
اعتمادية | DEP-002 | PRJ-004 | اعتماد الإجراء الجديد من الإدارة المالكة | مدير العمليات |  |  |  |  | إدراج الاعتماد ضمن اجتماع المتابعة | 2026-09-10 | مفتوح
افتراض | ASM-001 | PRJ-006 | توافر ممثلي الإدارات لجلسات اختبار تجربة المستخدم | مدير المشروع و |  |  |  |  | تأكيد المشاركين قبل كل جلسة | 2026-08-27 | قائم

## الحوكمة والقرارات
الحوكمة والقرارات
سجل موحّد لطلبات التغيير والقرارات الرئيسية بهدف حفظ أثر الحوكمة ومسار الاعتماد.
نوع السجل | رقم السجل | رقم المشروع | العنوان / الوصف | مقدم الطلب / المالك | تاريخ التسجيل | أثر النطاق (اختياري) | أثر الجدول (اختياري) | أثر التكلفة (اختياري) | القرار | تاريخ القرار (اختياري) | المعتمد / صاحب القرار | حالة التنفيذ (اختياري) | ملاحظات (اختياري)
تغيير | CHG-001 | PRJ-001 | إضافة خدمة رقمية جديدة ضمن الإطلاق الأول | مالك الأعمال | 2026-07-20 | متوسط | +10 أيام | +40,000 | معتمد | 2026-07-28 | اللجنة التوجيهية | قيد التنفيذ
تغيير | CHG-002 | PRJ-003 | تقليص نطاق تقرير منخفض الأولوية | مدير المشروع ج | 2026-08-10 | منخفض | تحسين الموعد | خفض متوقع | قيد الدراسة |  | الراعي التنفيذي | مفتوح
قرار | DEC-001 | PRJ-002 | اعتماد نموذج تقرير حالة موحّد لجميع المشاريع | مدير PMO | 2026-06-15 |  |  |  | معتمد | 2026-06-20 | مدير الإدارة | مطبق
قرار | DEC-002 | PRJ-003 | تفعيل مراجعة أسبوعية للاسترداد التنفيذي | الراعي التنفيذي | 2026-08-12 |  |  |  | معتمد | 2026-08-13 | اللجنة التوجيهية | مطبق
قرار | DEC-003 | PRJ-006 | اعتماد اختبار قابلية الاستخدام قبل الإطلاق | مدير المشروع و | 2026-07-30 |  |  |  | معتمد | 2026-08-02 | مدير الاتصال | مطبق

## الأداء والقيمة
الأداء والقيمة
قياس اختياري للأداء المالي، وقياس المنافع للمشاريع المالية أو الإدارية.
قياس الأداء المالي بالقيمة المكتسبة (اختياري)
رقم المشروع | PV القيمة المخططة | EV القيمة المكتسبة | AC التكلفة الفعلية | BAC الموازنة عند الإكمال | SPI (محسوب) | CPI (محسوب) | EAC (محسوب) | ETC (محسوب) | VAC (محسوب)
PRJ-001 | 500000 | 470000 | 430000 | 800000 | 0.94 | 1.093 | 731914.8936 | 301914.8936 | 68085.1064
PRJ-003 | 850000 | 650000 | 980000 | 950000 | 0.76471 | 0.66327 | 1432307.6923 | 452307.6923 | -482307.6923
PRJ-005 | 600000 | 600000 | 585000 | 600000 | 1 | 1.0256 | 585000 | 0 | 15000
PRJ-006 | 150000 | 126000 | 160000 | 450000 | 0.84 | 0.7875 | 571428.5714 | 411428.5714 | -121428.5714
تحقيق المنافع (اختياري)
رقم المنفعة | رقم المشروع | المنفعة / المؤشر | خط الأساس | المستهدف | المتحقق | اتجاه التحسن | نسبة التحقيق (محسوب) | مالك المنفعة | تاريخ القياس
BEN-001 | PRJ-001 | متوسط زمن إنجاز الخدمة (يوم) | 5 | 2 | 3.4 | انخفاض | 53.33% | مالك الخدمة | 2026-08-15
BEN-002 | PRJ-002 | نسبة المشاريع الملتزمة بتقرير الحالة الموحد | 0.35 | 0.9 | 0.7 | ارتفاع | 63.64% | مدير PMO | 2026-08-18
BEN-003 | PRJ-003 | زمن إعداد التقرير التنفيذي (ساعة) | 12 | 3 | 6 | انخفاض | 66.67% | مدير التقارير | 2026-08-18
BEN-004 | PRJ-004 | نسبة الإجراءات المنفذة رقميًا | 0.2 | 0.75 | 0.48 | ارتفاع | 50.91% | مدير العمليات | 2026-08-17
BEN-005 | PRJ-005 | نسبة إغلاق الفجوات الأمنية ذات الأولوية | 0.4 | 0.95 | 0.95 | ارتفاع | 100% | مدير الأمن | 2026-07-01
BEN-006 | PRJ-006 | نتيجة قابلية الاستخدام من 100 | 68 | 88 | 76 | ارتفاع | 40% | مدير الاتصال | 2026-08-16

## الإغلاق والدروس والدليل
الإغلاق والدروس ودليل الاستخدام
إغلاق المشروع والدروس المستفادة ودليل مختصر لاستخدام الأداة.
إغلاق المشاريع (اختياري)
رقم المشروع | تاريخ الإغلاق | اكتمال التسليمات | تحقيق الأهداف % | قبول الراعي | بنود مفتوحة (اختياري) | مالك الانتقال | متابعة المنافع | حالة الإغلاق | ملاحظات
PRJ-005 | 2026-06-25 | نعم | 100% | تم | لا توجد بنود جوهرية | مدير الأمن | 2026-09-30 | مغلق | تم التسليم ونقل المسؤولية التشغيلية
الدروس المستفادة (اختياري)
رقم الدرس | رقم المشروع | المجال | الموقف | الدرس المستفاد | التوصية للمستقبل | المالك | تاريخ التسجيل | قابل للتعميم | ملاحظات
LES-001 | PRJ-005 | التخطيط | تأخر الحصول على بعض الموافقات في البداية | تحديد الموافقات الحرجة مبكرًا يقلل التأخير | إضافة سجل موافقات ضمن خطة البداية | مدير المشروع هـ | 2026-06-28 | نعم
LES-002 | PRJ-003 | البيانات | تأخر مصدر بيانات رئيسي أثر على التحليل | توثيق الاعتماديات على البيانات قبل البناء | اعتماد قائمة مصادر ومالكي بيانات عند بدء المشروع | مدير المشروع ج | 2026-08-15 | نعم
LES-003 | PRJ-001 | الاختبار | ظهور مشكلة تكامل متأخرة نسبيًا | بدء اختبار التكامل قبل اكتمال جميع الوظائف يقلل المخاطر | تنفيذ اختبارات تكامل مبكرة ومتكررة | قائد التقنية | 2026-08-16 | نعم
دليل استخدام مختصر
1 | المشاريع والمبادرات | ابدأ بإدخال المشروع أو المبادرة؛ لوحة المعلومات تحتسب المشاريع فقط، والموازنة اختيارية بالكامل.
2 | الصحة العامة | تُحسب تلقائيًا من تقدم الإنجاز مقارنة بالوقت، وتضيف حالة التكلفة فقط عند وجود موازنة.
3 | المتابعة التنفيذية | سجّل المعالم والإجراءات والمشكلات؛ يتم تحديد المتأخر تلقائيًا من تاريخ الاستحقاق والإنجاز.
4 | المخاطر والاعتماديات | سجّل المخاطر والاعتماديات والافتراضات؛ درجة التعرض والتصنيف تُحسب للمخاطر فقط.
5 | الحوكمة والقرارات | وثّق التغييرات والقرارات المهمة ومسار اعتمادها وتنفيذها.
6 | الأداء والقيمة | استخدم EVM عند الحاجة للمشاريع المالية، وسجّل المنافع للمشاريع المالية أو الإدارية.
7 | الإغلاق والدروس | وثّق إغلاق المشروع والدروس القابلة للاستفادة في مشاريع لاحقة.
تطوير إبراهيم الحراصي ¦ PMI-PMOCP™ ¦ PMP® ¦ CAPM® ¦ PMI-RMP® ¦ PMI-PBA® ¦ ACCA FBT